Приложение № 1

к постановлению администрации

МО Старосокулакский сельсовет

Саракташского района

Оренбургской области

от 02.11.2023 № 32/2-п

Паспорт муниципальной программы Старосокулакского сельсовета

Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Старосокулакский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

*(наименование муниципальной программы)*

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Ф.И.О. главы Смирнов Сергей Геннадьевич |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Старосокулакского сельсовета |
| Период реализации муниципальной программы | 2024 – 2030 года |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в муниципальном образовании Старосокулакский сельсовет |
| Направления (при необходимости) | Направление 1 «Безопасность»  Направление 2 «Дорожное хозяйство»  Направление 3 «Благоустройство территории»  Направление 4 «Культура»  Направление 5 «Обеспечение реализации программы»  Направление 6 Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Всего: 14 965,25 тыс. руб., в т. ч.:  2024 год 2 122,75 тыс. руб.;  2025 год 2127,1 тыс. руб.;  2026 год 2127,1 тыс. руб.;  2027 год 2127,1 тыс. руб.;  2028 год 2127,1 тыс. руб.;  2029 год 2127,1 тыс. руб.;  2030 год 2127,1 тыс. руб.; |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации[[1]](#footnote-2) | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни/ Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год |

**Стратегические приоритеты развития муниципальной программы**

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.

Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностной структурой;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и органов местного самоуправления.

Помимо своих полномочий, муниципальное образование Старосокулакский сельсовет осуществляет выполнение части переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений.

Муниципальное образование Старосокулакский сельсовет (далее – МО) передает часть полномочий по обеспечению услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания жителей сельсовета муниципальному району по вопросам:

- организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами организаций культуры;

- сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории сельсовета;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народного художественных промыслов в сельсовете.

На территории сельсовета проживает 363 человек. Численность населения в трудоспособном возрасте по состоянию на 01.01.2023 года составляет 260 человек, число домовладений 104, число населённых пунктов 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 4,319 км.

Основными направлениями деятельности администрации сельсовета являются:

- мобилизация доходных источников местного бюджета;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;

- обеспечение выполнения части, переданных органами власти другого уровня, полномочий;

- обеспечение деятельности аппарата управления;

- реализация намеченных мероприятий по капитальному ремонту, ремонту дорог и их содержанию;

- благоустройство территории и др.

На территории МО Старосокулакский сельсовет в 2021году проведен ремонт асфальтобетонного покрытия улицы Заречной в селе Старый Сокулак по проекту инициативного бюджетирования

Для информирования населения создан официальный интернет - сайт МО Старосокулакского сельсовет <http://starsokulak.ru> , на котором размещается информация о деятельности органов местного самоуправления. В соответствии с законодательством на сайте публикуются нормативные правовые акты, принятые главой сельского поселения, администрацией сельсовета и Советом депутатов муниципального образования.

Основные приоритеты деятельности администрации МО Старосокулакский сельсовета (далее – администрации):

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории МО Старосокулакский сельсовет;

-повышение эффективности и результативности деятельности администрации;

- исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами, законами Оренбургской области и муниципальными правовыми актами.

- профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории сельсовета;

- усиление системы противопожарной безопасности на территории МО Старосокулакский сельсовет, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Цель Программы - создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в МО Старосокулакский сельсовет.

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**[[2]](#footnote-3)** | Единица измерения | Базовое значение**[[3]](#footnote-4)** | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | Документ **[[4]](#footnote-5)** | | Ответственный за достижение показателя | | Связь с показателями национальных целей**[[5]](#footnote-6)** | | Информационная система**[[6]](#footnote-7)** | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| Цель муниципальной программы Старосокулакского сельсовета «Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в муниципальном образовании Старосокулакский сельсовет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | м2 |  | - | | **-** | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская область)» | | Администрация Старосокулакского сельсовета | | улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год | | нет | |
| 2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел |  | - | | **-** | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | нет | |
| 3. | Количество пожаров на территории | ед. |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 4. | Количество погибших на пожарах | чел |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 5. | Количество мероприятий, проведенных ДНД | ед. |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 6. | Доля застрахованных участников ДНД, от общего их количества | % |  | - | | **-** | | - | | - | | **-** | | - | | **-** | | нет | |  | | нет | |
| 7. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км |  | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | нет | |  | | нет | |
| 8. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года | км |  | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | 4,319 | | нет | |  | | нет | |
| 9. | Доля дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | % |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 10. | Площадь благоустройства территории Старосокулакского сельского поселения | га |  | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | 58 | | нет | |  | | нет | |
| 11. | Количество спиленных и убранных сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. |  | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | нет | |  | | нет | |
| 12. | Количество высаженных деревьев | шт. |  | 16 | | 17 | | 18 | | 20 | | 20 | | 20 | | 15 | | нет | |  | | нет | |
| 13. | Количество обустроенных площадок ТКО | шт. |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 14. | Наличие документов территориального планирования | (да – 1, нет – 0) |  | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | нет | |  | | нет | |
| 15. | Уровень износа:  тепловых сетей;  водопроводных сетей;  канализационных сетей;  котельных;  насосных станций водопровода;  очистных сооружений канализации. | % |  | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | нет | |  | | нет | |
| 16. | Число культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений | ед. |  | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | 15 | | нет | |  | | нет | |
| 17. | Количество участников культурно - массовых мероприятий | чел |  | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | нет | |  | | нет | |
| 18. | Количество посещений библиотек | ед. |  | 185 | | 185 | | 185 | | 185 | | 185 | | 185 | | 185 | | нет | |  | | нет | |
| 19. | Число посетителей музейных учреждений | чел |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | |  | | нет | |
| 20. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 21. | Число спортивных сооружений | шт. |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 22. | Число спортивных мероприятий | ед. |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 23. | Количество участников спортивных мероприятий | чел |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | нет | |  | | нет | |
| 24. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % |  | 90 | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | нет | |  | | нет | |
| 25. | Утверждение бюджета на три года | (да – 1, нет – 0) |  | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | нет | |  | | нет | |
| 26. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % |  | 99 | 99 | | 99 | | 99 | | 99 | | 99 | | 99 | | нет | |  | | нет | |
| 27. | Наличие просроченной кредиторской задолженности | (да – 0, нет – 1) |  | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | нет | |  | | нет | |
| 28. | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | % |  | 37 | 40 | | 40 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | |  | | нет | |
| 29. | Количество реализованных инициативных проектов | шт. |  | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | нет | |

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**[[7]](#footnote-8)** | | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**[[8]](#footnote-9)** | | | | Связь с показателями**[[9]](#footnote-10)** |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 |
| 1. | Направление «Жилищное хозяйство» | | | | | | |
| 1.1. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская область)»  Куратор: Полухин А.В. | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Старосокулакского сельсовета | | | Срок реализации: 2024 – 2030 года | | | |
| 1.1.1 | Задача 1: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | улучшение жилищных условий граждан и увеличение объема жилищного строительства | | | | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда;  Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда |
| 2.1 | Ведомственный проект «Наименование»  (Ф.И.О. куратора)**[[10]](#footnote-11)** | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию (наименование ОИВ) | | | | Срок реализации (год начала - год окончания) | | |
| 2.1.1. | Задача 1 | |  | | | |  |
| 2.1.2. | Задача N | |  | | | |  |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Старосокулакского сельсовета | | | | Срок реализации: 2024 – 2030 года | | |
| 3.1.1. | Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | | Снижение рисков и смягчение последствий пожаров на территории Старосокулакского сельсовета | | | | Количество пожаров на территории;  Количество погибших на пожарах |
| 3.1.2 | Задача 2: Поддержка добровольных народных дружин (далее – ДНД) | | Привлечение населения к участию в охране общественного порядка;  Профилактика правонарушений;  Снижение риска получения вреда здоровью и жизни членов ДНД | | | | Количество мероприятий, проведенных ДНД  Доля застрахованных участников ДНД, от общего их количества |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Старосокулакского сельсовета | | | | Срок реализации: 2024 – 2030 года | | |
| 3.2.1. | Задача 1: Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Старосокулакского сельсовета и искусственных сооружений на них | Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения;  Увеличение пропускной способности; | | | | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года;  Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года;  Доля дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | |
| 3.3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Старосокулакского сельсовета» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Старосокулакского сельсовета | | | | Срок реализации: 2024 – 2030 года | | |
| 3.3.1. | Задача 1:Создание комфортной среды для проживания граждан в населенных пунктах Старосокулакского сельсовета | | удовлетворение потребностей населения в благоприятных условиях проживания | | | | Площадь благоустройства территории Старосокулакского сельского поселения;  Количество спиленных и убранных сухостойных, больных и аварийных деревьев;  Количество высаженных деревьев;  Количество обустроенных площадок ТКО |
| 3.3.2. | Задача 2: Развитие системы градорегулирования | | определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития территории поселения;  определение условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния поселенческой среды;  определение ресурсного потенциала территории и рационального природопользования;  создание условий для развития производственных сфер | | | | Наличие документов территориального планирования; |
| 3.4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Старосокулакского сельсовета | | | | Срок реализации: 2024 – 2030 года | | |
| 3.4.1. | Задача 1: Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | | обеспечение потребности населения в качественных и надежных коммунальных услугах | | | | Уровень износа:  тепловых сетей;  водопроводных сетей;  канализационных сетей;  котельных;  насосных станций водопровода;  очистных сооружений канализации. |
| 3.5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, физической культура и массового спорта» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Старосокулакского сельсовета | | | | | | Срок реализации: 2024 – 2030 года |
| 3.5.1. | Задача 1: Создание и сохранение единого культурного пространства в муниципальном образовании | | повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения;  сохранение преемственности и обеспечение условий долгосрочного развития культурных традиций | | | | Число культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений;  Количество участников культурно - массовых мероприятий;  Количество посещений библиотек;  Число посетителей музейных учреждений;  Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии; |
| 3.5.2 | Задача 2: Создание благоприятных условий для развития физической культуры и массового спорта в Старосокулакском сельсовете | | сохранение и улучшение физического и духовного здоровья населения | | | | Число спортивных сооружений;  Число спортивных мероприятий;  Количество участников спортивных мероприятий; |
| 3.6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Старосокулакского сельсовета | | | | | | Срок реализации: 2024 – 2030 года |
| 3.6.1. | Задача 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения | | Эффективное и качественное выполнение органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий | | | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования;  Утверждение бюджета на три года;  Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета;  Наличие просроченной кредиторской задолженности; |
| 4.1. | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Администрация Старосокулакского сельсовета | | | Срок реализации: 2024 – 2030 года | | | |
| 4.1.1. | Задача 1: Обеспечить вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений при определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств | | Увеличение количества жителей, вовлеченных в процессы обсуждения и принятия бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности, путем ежегодной реализации не менее 3 инициативных проектов. Также будут улучшены условия проживания, влекущее снижение оттока населения из сельской местности, повысится бюджетная грамотность граждан и, как следствие, повысится уровень доверия к власти. | | | | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов.  Количество реализованных инициативных проектов. |

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | | Характеристика**[[11]](#footnote-12)** | | Единица измерения | | | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская область)» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» | | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | | м2 | | |  | | **-** | **-** | - | - | **-** | - | **-** |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | | чел | | |  | | **-** | **-** | - | - | **-** | - | **-** |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат)1: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения» | | Количество пожаров на территории | | ед. | | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество погибших на пожарах | | чел | | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поддержка ДНД | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Создание условий для деятельности народных дружин» | | Количество мероприятий, проведенных ДНД | | ед. | | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля застрахованных участников ДНД, от общего их количества | | % | | |  | | **-** | **-** | - | - | **-** | - | **-** |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории Старосокулакского сельсовета и искусственных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» | | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | | | км | |  | | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 | 4,319 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года | | | км | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | | | % | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Старосокулакского сельсовета» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание комфортной среды для проживания граждан в населенных пунктах Старосокулакского сельсовета | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Организация благоустройства территории поселения» | | Площадь благоустройства территории Старосокулакского сельского поселения | | га | | |  | | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Количество спиленных и убранных сухостойных, больных и аварийных деревьев | | шт. | | |  | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество высаженных деревьев | | шт. | | |  | | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество обустроенных площадок ТКО | | шт. | | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие системы градорегулирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Разработка (актуализация) документов территориального планирования» | | Наличие документов территориального планирования | | (да – 1, нет – 0) | | |  | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения» | | Уровень износа:  тепловых сетей;  водопроводных сетей;  канализационных сетей;  котельных;  насосных станций водопровода;  очистных сооружений канализации | | % | | |  | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры, физической культура и массового спорта» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание и сохранение единого культурного пространства в муниципальном образовании | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и библиотечного обслуживания» | | | Число культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений | | | ед. |  | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество участников культурно - массовых мероприятий | | | чел |  | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Количество посещений библиотек | | | ед. |  | | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Число посетителей музейных учреждений | | | чел |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 2: «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения» | | | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | | | % |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание благоприятных условий для развития физической культуры и массового спорта в Старосокулакском сельсовете | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения» | | | Число спортивных сооружений | | | шт. |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число спортивных мероприятий | | | ед. |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество участников спортивных мероприятий | | | чел |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления поселения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Обеспечение деятельности главы, администрации, Совета депутатов, контрольно-счетного органа» | | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета | | | % |  | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Утверждение бюджета на три года | | | (да – 1, нет – 0) |  | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | | | % |  | | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Наличие просроченной кредиторской задолженности | | | (да – 0, нет – 1) |  | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | | Мероприятие (результат) 2: «Налоговые расходы» | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | | | % |  | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование задачи структурного элемента | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1: «Обеспечить вовлечение граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений при определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств» | | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | | % | | |  | 40 | | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Количество реализованных инициативных проектов | | шт. | | |  | 1 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Старосокулакского сельсовета, и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, направления, структурного элемента | Источник финансового обеспечения | Коды бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики на территории муниципального образования Старосокулакский сельсовет Саракташского района Оренбургской области» | всего, в том числе: | 136 | 66.0.00.00000 | **3468,200** | **2152,250** | **2166,700** | **2166,700** | **2166,700** | **2166,700** | **2166,700** | **16453,950** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.0.00.00000 | **154,200** | **170,100** | **186,300** | **186,300** | **186,300** | **186,300** | **186,300** | **1255,800** |
| областной бюджет | 136 | 66.0.00.00000 | 1034,000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1034,000** |
| районный бюджет | 136 | 66.0.00.00000 | 105,000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105,000** |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.0.00.00000 | 1966,600 | **1982,15** | **1980,4** | **1980,4** | **1980,4** | **1980,4** | **1980,4** | **13850,750** |
| внебюджетные источники | 136 | 66.0.00.00000 | 208,400 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **208,400** |
| 2. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Оренбургская область)» | всего, в том числе: | 136 | 66.1.F3.00000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.1.F3.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.1.F3.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 136 | 66.1.F3.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.1.F3.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.1.F3.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий | всего, в том числе: | 136 | 66.4.00.00000 | **1900,862** | **2122,75** | **2127,100** | **2127,100** | **2127,100** | **2127,100** | **2127,100** | **14 659,110** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.4.00.00000 | **154,200** | **170,100** | **186,300** | **186,300** | **186,300** | **186,300** | **186,300** | **1255,800** |
| областной бюджет | 136 | 66.4.00.00000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| районный бюджет | 136 | 66.4.00.00000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.4.00.00000 | **1746,660** | **1952,650** | **1940,800** | **1940,800** | **1940,800** | **1940,800** | **1940,800** | **13403,310** |
| внебюджетные источники | 136 | 66.4.00.00000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий1 «Безопасность» | всего, в том числе: | 136 | 66.4.01.00000 | **1,000** | **2,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3,000** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.4.01.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.4.01.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 136 | 66.4.01.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.4.01.00000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.4.01.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 136 | 66.4.02.00000 | **270,000** | **277,000** | **287,000** | **287,000** | **287,000** | **287,000** | **287,000** | **1982,000** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.4.02.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.4.02.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 136 | 66.4.02.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.4.02.00000 | 270,000 | 277,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 287,000 | 1982,000 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.4.02.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Благоустройство территории Старосокулакского сельсовета» | всего, в том числе: | 136 | 66.4.03.00000 | **4,000** | **5,000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **9,000** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.4.03.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.4.03.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 136 | 66.4.03.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.4.03.00000 | 4,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.4.03.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Развитие культуры, физической культура и массового спорта» | всего, в том числе: | 136 | 66.4.04.00000 | **528,20315** | **589,605** | **527,500** | **527,500** | **527,500** | **527,500** | **527,500** | **3 755,30515** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.4.04.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.4.04.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 136 | 66.4.04.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.4.04.00000 | 528,20315 | 589,605 | 527,500 | 527,500 | 527,500 | 527,500 | 527,500 | 3 755,30515 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.4.04.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Обеспечение реализации программы» | всего, в том числе: | 136 | 66.4.05.00000 | **1097,63885** | **1278,645** | **1352,200** | **1352,200** | **1352,200** | **1352,200** | **1352,200** | **9137,30385** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.4.05.00000 | 154,200 | 170,100 | 186,300 | 186,300 | 186,300 | 186,300 | 186,300 | 1255,800 |
| областной бюджет | 136 | 66.4.05.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 136 | 66.4.05.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.4.05.00000 | 943,45885 | 1108,545 | 1165,900 | 1165,900 | 1165,900 | 1165,900 | 1165,900 | 7881,50385 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.4.05.00000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4. | Приоритетные проекты Оренбургской области | всего, в том числе: | 136 | 66.5.00.00000 | **1567,338** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1567,338** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.5.00.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.5.00.00000 | 1034,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034,000 |
| районный бюджет | 136 | 66.5.00.00000 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.5.00.00000 | 219,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,938 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.5.00.00000 | 208,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,400 |
| 4.1 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | всего, в том числе: | 136 | 66.5.П5.00000 | **1567,338** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1567,338** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.5.П5.00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.5.П5.00000 | 1034,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034,000 |
| районный бюджет | 136 | 66.5.П5.00000 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.5.П5.00000 | 219,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,938 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.5.П5.00000 | 208,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,400 |
| **4.1.1** | Реализация инициативных проектов (ремонт автомобильной дороги);  Проект:  Ремонт асфальтобетонного покрытия ул Заречная (от дома №11 до детского сада ) в с. Старый Сокулак Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 136 | 66.5.П5.S170Г | **1148,889** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1148,889** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.5.П5.S170Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.5.П5.S170Г | 1034,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034,000 |
| районный бюджет | 136 | 66.5.П5.S170Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.5.П5.S170Г | 114,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,889 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.5.П5.S170Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.1.2** | Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов (ремонт автомобильной дороги);  Проект:  Ремонт асфальтобетонного покрытия ул Заречная (от дома №11 до детского сада ) в с. Старый Сокулак Саракташского района Оренбургской области | всего, в том числе: | 136 | 66.5.П5.И170Г | **418,449** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **418,449** |
| федеральный бюджет | 136 | 66.5.П5.И170Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 136 | 66.5.П5.И170Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | 136 | 66.5.П5.И170Г | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000 |
| бюджет сельсовета | 136 | 66.5.П5.И170Г | 105,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,049 |
| внебюджетные источники | 136 | 66.5.П5.И170Г | 208,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,400 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Орган исполнительной власти, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового (неналогового) расхода | Оценка расходов | | | | | | | | |
| 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий | Обеспечение реализации программы | Администрация Старосокулакского сельсовета |  | 99 | 97 | | 99 | 97 | 99 | 97 | 99 | 97 |
| 2028 | | | 2029 | | 2030 | | | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | |
| 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | | 19 | |
| 99 | 97 | | 99 | 97 | 99 | | 97 | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) | Налоговые расходы | Администрация Старосокулакского сельсовета |  | 2024 | | | | | 2025 | | 2026 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | | | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) |
| 8 | | | 9 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 99 | | | 97 | | 99 | 97 | 99 | 97 |
| 2027 | | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (%) | финансовое обеспечение  (тыс. рублей) |
| 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 99 | | 97 | 99 | 97 | 99 | 97 | 99 | 97 |

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения**[[12]](#footnote-13)** | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности**[[13]](#footnote-14)** | Ответственный за сбор данных по показателю**[[14]](#footnote-15)** | Источник данных**[[15]](#footnote-16)** | Срок представления годовой отчетной информации**[[16]](#footnote-17)** |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | м2 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество пожаров на территории | ед. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| 4. | Количество погибших на пожарах | чел | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| 5. | Количество мероприятий, проведенных ДНД | ед. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| 6. | Доля застрахованных участников ДНД, от общего их количества | % | Ст/ОК\*100% | Застрахованные участники ДНД (Ст) | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| Общее количество участников ДНД (ОК) | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| 7. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | нет | нет | 1, 0615068 | Федеральная служба государственной статистики | Форма № 3-ДГ | С 10 по 15 февраля |
| 8. | Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года | км | нет | нет | 1, 0615068 | Федеральная служба государственной статистики | Форма № 3-ДГ | С 10 по 15 февраля |
| 9. | Доля дорог, в отношении которых проводился капитальный ремонт, ремонт от общего количества дорог в отчетном периоде | % | Рем/П\*100% | Протяженность автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта (Рем.) | 1, Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов, приказ Росстата от 15 июня 2012 года N 346 | Федеральному дорожному агентству | Форма № 1-ФД | На 20 день после отчетного периода |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования на конец года (П) | 1, Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них по состоянию на 1 января, Приказ Росстата от 30.07.2021 N 458 | Федеральная служба государственной статистики | Форма № 3-ДГ | С 10 по 15 февраля |
| 10. | Площадь благоустройства территории Старосокулакского сельского поселения | га | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Акты выполненных работ (КС-2) | нет |
| 11. | Количество спиленных и убранных сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Акты выполненных работ (КС-2) | нет |
| 12. | Количество высаженных деревьев | шт. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Акты выполненных работ (КС-2) | нет |
| 13. | Количество обустроенных площадок ТКО | шт. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Акты выполненных работ (КС-2) | нет |
| 14. | Наличие документов территориального планирования | (да – 1, нет – 0) | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Решение СД Саракташского района от 31.12.2014 №498 | нет |
| 15. | Уровень износа:  тепловых сетей;  водопроводных сетей;  канализационных сетей;  котельных;  насосных станций водопровода;  очистных сооружений канализации. | % | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| 16. | Число культурно-массовых мероприятий, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов, выступлений | ед. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Годовой отчет | нет |
| 17. | Количество участников культурно - массовых мероприятий | чел | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Годовой отчет | нет |
| 18. | Количество посещений библиотек | ед. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Годовой отчет | нет |
| 19. | Число посетителей музейных учреждений | чел | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| 20. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % | УС/ОК\*100% | Объекты культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (УС) | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствует | нет |
| Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (ОК) | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствует | нет |
| 21. | Число спортивных сооружений | шт. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Годовой отчет | нет |
| 22. | Число спортивных мероприятий | ед. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Годовой отчет | нет |
| 23. | Количество участников спортивных мероприятий | чел | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Годовой отчет | нет |
| 24. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования | % | Н/С\*100% | Объем поступивших налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (Н) | 1, Отчет об исполнении бюджета, приказ МФ РФ от 28.12.2010 N 191н | Финансовый отдел администрации Саракташского района | Отчет об исполнении бюджета | В соответствии с приказом финансового отдела администрации Саракташского района |
| Общий объем поступивших собственных доходов бюджета муниципального образования(С) | 1, Отчет об исполнении бюджета, приказ МФ РФ от 28.12.2010 N 191н | Финансовый отдел администрации Саракташского района | Отчет об исполнении бюджета | В соответствии с приказом финансового отдела администрации Саракташского района |
| 25. | Утверждение бюджета на три года | (да – 1, нет – 0) | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Решение Совета депутатов Старосокулакского сельсовета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | нет |
| 26. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | Рмп/ОР\*100% | Объем расходов бюджета в рамках муниципальных программ (Рмп) | 1, Отчет об исполнении бюджета, приказ МФ РФ от 28.12.2010 N 191н | Финансовый отдел администрации Саракташского района | Отчет об исполнении бюджета | В соответствии с приказом финансового отдела администрации Саракташского района |
| Общий объем расходов бюджета (ОР) | 1, Отчет об исполнении бюджета, приказ МФ РФ от 28.12.2010 N 191н | Финансовый отдел администрации Саракташского района | Отчет об исполнении бюджета | В соответствии с приказом финансового отдела администрации Саракташского района |
| 27. | Наличие просроченной кредиторской задолженности | (да – 0, нет – 1) | нет | нет | 1, 0503169 | Финансовый отдел администрации Саракташского района | Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности | В соответствии с приказом финансового отдела администрации Саракташского района |
| 28. | Доля жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в общей численности жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов | % | В/Ч\*100% | Количество жителей, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов (В) | 3, Протокол собрания граждан | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| Общая численность жителей населенных пунктов, на территории которых осуществлялся процесс выбора инициативных проектов (Ч) | 3, Отсутствуют | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |
| 29. | Количество реализованных инициативных проектов | шт. | нет | нет | 3 | Администрация Старосокулакского сельсовета | Отсутствуют | нет |

1. В случае если у совета планируются расходы в рамках национальных проектов, т.е по КЦСРам, в 4 знаке имеющим буквы английского алфавита (например, 641F367483) Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474 [↑](#footnote-ref-2)
2. Показатели уровня муниципальной программы, в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельсовета. [↑](#footnote-ref-3)
3. Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-4)
4. Отражаются документы, в соответствии с которыми показатель определен как приоритетный (например, национальный проект, региональный проект, приоритетный проект, документ стратегического планирования, и прочее). [↑](#footnote-ref-5)
5. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы. [↑](#footnote-ref-6)
6. Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-7)
7. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы [↑](#footnote-ref-8)
8. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента [↑](#footnote-ref-9)
9. Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы Старосокулакского сельсовета, на достижение которых направлены структурный элемент [↑](#footnote-ref-10)
10. Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта [↑](#footnote-ref-11)
11. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-12)
12. Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. [↑](#footnote-ref-13)
13. Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. [↑](#footnote-ref-14)
14. Наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю. [↑](#footnote-ref-15)
15. Указываются источник данных для расчета показателей муниципальной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма). [↑](#footnote-ref-16)
16. Указывается срок формирования фактических значений показателя за год. [↑](#footnote-ref-17)